广西岩土与地下工程学会科技项目立项与管理办法（试行）

第一章 总则

第一条  为加强广西岩土与地下工程学会（以下简称“学会”）成员单位的科技创新能力，提高科技竞争力，建立和完善学会科技工作管理体制和运行机制，实现管理科学化、规范化和制度化，促进广西岩土与地下工程行业科技创新的发展，根据上级有关规定及广西自治区岩土与地下工程行业的实际情况，制定本办法。

第二条  本办法所称科技项目，是指列入学会年度科技项目计划的各类项目。学会年度项目分重点项目和一般项目。

第三条  学会主要职责：

（一）组织开展广西岩土与地下工程领域科技发展战略研究；

（二）组织专家对申报项目进行评审，编制项目立项计划；

（三）邀请专家参与项目立项、咨询、验收、鉴定（评审）等工作；

（四）督促、检查计划的实施，协调项目执行中出现的问题；

（五）组织项目验收、鉴定（评审），推进科技成果的推广和应用；

（六）推荐优秀项目向有关行业主管部门或科技管理机构申请立项、申报成果获奖。

第四条  科技项目承担单位主要职责：

（一）制定研究大纲和保证措施，执行各项任务，完成课题预定的目标；

（二）合理选择和安排研究人员，落实配套资金、示范工程，配备必要的场地、设备等条件；

（三）按规定管理和使用项目经费，按照批准的文件要求项目经费到位，保证专款专用；科技项目经费管理确有困难的单位经申请批准后可由学会协助管理；

（四）提交验收、鉴定（评审）的全部文件资料；

（五）做好档案归档和成果登记工作；

（六）接受学会有关科技管理和经费保障使用的监督检查。

第五条  申请立项的科技项目应符合下列条件：

（一）研究开发目标明确；

（二）符合广西岩土与地下工程行业发展规划、产业和技术政策；

（三）具有一定的理论或技术创新性，预期技术水平达到国内先进及以上；

（四）预期经济、社会效益良好，具有推广应用价值；

（五）项目承担单位为法人单位，并具有相应的科技人员、物资、设备、经费等科技开发条件；

（六）项目负责人原则上应为项目第一承担单位现职人员，一般应具有中级及以上技术职称。特殊情况下确需聘请其他单位人员为项目负责人的，项目第一承担单位应与其签订聘用合同；

（七）项目组成员结构合理，且相对稳定，不得挂名。

第六条  科技项目计划的申请：

（一）项目申请单位填报《广西岩土与地下工程学会科技项目申请表》（附件1）一式二份。

（二）多家单位联合承担项目的，由第一承担单位提出申请，其他单位为项目的合作单位。

（三）申请单位应根据项目成果水平的高低选择合适的申报等级（重点项目或者一般项目）。

第七条  重点项目的立项，应通过学会组织的相关专家会议论证同意。一般项目的立项，由学会内部评审。科技项目经立项通过后，项目承担单位不得擅自调整研究内容。确需变更，应书面提出申请，经批准后实施。

第八条  科技项目实施周期一般不超过三年。

第九条  科技经费全部由项目申请单位自筹，多家合作的项目，科技经费协商解决。科技经费的来源：

（一）工程建设项目中按规定提取的用于本工程的科技开发费（简称“工程科技经费”）；

（二）按规定提取的用于本单位技术主管部门建设服务的科技开发费（简称“单位科技经费”）。

第十条  科技经费的用途：

（一）科技项目管理费：主要包括项目立项论证、咨询、调研、招标、鉴定验收、后评估、交流等管理工作的开支。

（二）科技项目研究费：主要包括项目实施的人员费、信息费、试验费、设备费、管理费、交流合作费及其他相关费用。

第十一条  科技项目的验收与鉴定（评审）

学会重点项目必须通过学会组织专家进行鉴定（评审），第一承担单位应在规定执行期结束时间提出鉴定（评审）申请，附鉴定（评审）资料一份，申请单位填报《广西岩土与地下工程学会科技项目结题申请书》（附件2）一式一份。科技项目鉴定（评审）一般采取会议形式。

学会一般项目可不组织专家鉴定（评审）会，原则上一个项目需有两个学会学术委员会及以上专家进行书面评审，专家鉴字认可同意结题。

第十二条  验收资料一般应包括研究总结报告、技术（设计）报告、测试（试验）报告、用户报告、项目经费决算报告和科技查新报告（一般项目可省略）等。

第十三条  项目完成单位和主要完成人员应按贡献大小排序，不得按单位、职务分列人员名单。

第十四条  对通过验收的项目，学会签发《广西岩土与地下工程学会结题证书》，作为项目结题的依据。

第十五条  项目承担单位在项目完成后也可以按规定申请组织科技成果鉴定（评审）。通过鉴定（评审）的科技项目视同通过验收，鉴定（评审）证书即为项目结题的有效文件。

第十六条  学会将不定期组织科技成果交流活动，编制优秀科技成果汇编，发布科技成果信息，鼓励科技成果转让。

第十七条  项目承担单位应及时将科技成果资料按科技档案管理有关规定建档。

第十八条  同一个科技项目在研究过程中，已经被地市及以上政府部门或机构立项，本项目自动中止，视为完成。未按规定时间和合同要求完成科技任务的列入本单位科技信用不良档案。

第十九条  本办法由学会负责解释。自印发之日起施行。

广西岩土与地下工程学会

发布时间：2025年X月X日

附件1

广西岩土与地下工程学会

科技项目申报表

项目名称：

申报单位：                           （公章）

起止年限：

协作单位：                           （公章）

联 系 人：                   联系电话：

通讯地址：                   邮    编：

广西岩土与地下工程学会

| 一、研究目的、意义和国内外水平： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、项目主要研究内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、拟达到的主要技术、经济指标和社会效益： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、拟采用的技术路线： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、承担单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一 申请 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所 在 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |
| 合作 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  | 职责 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目负责人及项目组成员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 负 责 人 | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学 历 |  |  |  |  |  |  |  |  | 学位 |  |  |  |
|  | 专业技术职务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
|  | 在本项目中的分工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 成 员 | 姓名 |  | 出生 年月 |  |  | 专业技术 职务 | 专业 | 工作单位 |  |  |  | 在本项目中分工 |  |
| 七、计划进度目标（一般3年以内）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起始年月 |  |  |  |  | 进度目标要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、经费及来源： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （应说明经费来源） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、广西岩土与地下工程学会审批意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广西岩土与地下工程学会

科技项目研究大纲

（字体黑体一号黑，居中，段落行距2倍，段前0.5行，段后0.5行）

项目名称：

编制单位：                                        （公章）

编报日期：            年           月           日

（字体宋体四号，段落间距2倍，段前0.5行）

编写要求

一、格式

A4纸张；宋体四号字；1.5倍行距，段前0.5行

二、主要内容

1、项目概要；

2、项目前期研究及工作基础（包括国内外同类技术研究现状分析及评价）；

3、项目研究、开发的背景（包括项目研究目的，市场需求前景或推广应用领域，达到的技术水平及在国民经济发展中的作用等）；

4、项目研究、开发实施方案（包括拟解决的关键问题，实施的具体内容及实施方案，拟采取的技术路线等）；

5、考核目标和技术经济指标（包括项目的具体考核目标，有关技术经济指标等）；

6、项目研究开发进度（包括年度工作计划安排，项目完成期限）；

7、承担单位及参加单位概括（包括单位概况，投资来源，单位研究开发基础及能力，项目主要负责人情况等）；

8、研究经费预算及资金筹措情况（包括经费构成及构成比例，经费使用范围及使用明细等）；

9、经济和社会效益评估（包括提供主要分析指标及演算公式，市场占有率，形成的生产能力，利税、创汇或有关节约工程造价等）；

10、其它需要说明的问题；

附件2

广西岩土与地下工程学会

科技项目结题申请书

| 申请单位 | （盖章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 |  |  |  |
| 主要完成 人 员 |  |  |  |
| 协作单位 |  |  |  |
| 联系人 及电话 |  | 申请组织 验收单位 | 广西岩土与地下工程学会 |
| 项目编号 |  | 起止年月 | 年 月至 年 月 |
| 内容简介（包括：立题目的，计划执行情况，创新要点，应用采纳及采用前景、效益等，约500字） |  |  |  |

| 提供验收的相关材料目录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请单位对 成果的评价 |  | 单位负责人签名： 年 月 日 |
| 广西岩土与地下工程学会 意见 | 签名： 年 月 日 |  |

附：项目研究报告

广西岩土与地下工程学会（编号）

项目名称

结题资料汇编

承担单位：

合作单位：

日    期：           年           月           日

项目名称

| 项目负责人： |  |
| --- | --- |
| 项目组成员： |  |

资料目录

（一）研究报告

（二）论文

（三）其他资料

（资料目录根据实际情况确定）